## Generelt
Tæl Skridt — Plan frem mod TS3 2026 (Tæl Skridt For Hjertet)
Planperiode: 1. juni 2026 — 13. september 2026 ¦ Kampagne: 31. aug – 13. sep 2026 ¦ Partnerskab: Hjerteforeningen
Mål: fastholde tidligere holdkaptajner og deres hold; rekruttere nye arbejdspladser og deltagere
Fase-oversigt
Fase 1: Fundament (1.–28. juni) | Tracking, UTM-oprydning, evergreen-indhold, listebygning, LinkedIn-test
Fase 2: Optakt inkl. sommer (29. juni – 9. aug) | Før-sommer-push, sommerpause, kreativ produktion, Hjerteforeningen-annoncering
Fase 3: Lancering (10. – 30. aug) | Aktiv rekruttering. Betalt Meta, betalt Google, e-mail, LinkedIn skaleret
Fase 4: Kampagnen kører (31. aug – 13. sep) | Fastholdelse, motivation, daglig engagement. Fra rekruttering til service
Fase 5: Efter kampagnen (14.–20. sep) | Retrospektiv, læringer, takke-kommunikation, forberedelse til TS4
Marketingbudget
Post | Estimat | Bemærkninger
LinkedIn-test (SammenholdsID, B2B) | 7.000 kr | 4-ugers test i juni. Læringsspend.
Betalt Meta (lanceringsvindue) | 12.000 kr | Vægtet man–tirs, 06:00–13:00 og 19:00–21:00.
Betalt Google Search | 6.000 kr | Brandede + kategori-relaterede søgeord.
LinkedIn skalering (hvis testen virker) | 3.000 kr | Reserve til august-push, hvis juni-testen leverer.
Kreativ produktion (foto/video) | 2.000 kr | Lifestyle-fotografi eller stock-licens.
I alt | 30.000 kr | Inden for budgetrammen.
Succeskriterier for TS3 2026
Måling | Hvad det måler | Sådan måles det
Fastholdelsesrate | % af tidligere holdkaptajner der genaktiverer deres hold | Sammenkøres fra tidligere kampagnelister og TS3-tilmeldinger
Nye arbejdspladser | Antal nye arbejdspladser tilmeldt TS3 | Førstegangs-SammenholdsID og enkeltstående hold
Nyhedsbrev-tilvækst | Samlet antal abonnenter pr. 30. august | Mål: +1.500 i forhold til nuværende baseline gennem fase 1+2
LinkedIn-test resultat | Pris pr. SammenholdsID-relevant klik og evt. tilmeldinger | Grundlag for beslutning om august-skalering
E-mail åbnings- og klikrater | Åbning og klik på fastholdelses-e-mails til tidligere deltagere | Især 'kom tilbage'-sekvensen i fase 2
Tracking-klarhed | Clarity aktiv, smart events virker, baseline-data fanget | Binær: ja/nej inden midten af august
Ugentligt overblik
Uge | Datoer | Fase | UX-fokus | Marketing-fokus | Milepæle / leverancer
Uge 23 | 1 jun – 7 jun | Fundament | Geninstaller Clarity på site + platform; opsæt smart events | Indfør nye UTM-konventioner på alle kanaler; brief LinkedIn-test | Clarity aktiv på begge flader inden fredag
Uge 24 | 8 jun – 14 jun | Fundament | Påbegynd redesign af forsidens øverste del; audit af OG-preview | Lancér LinkedIn SammenholdsID-test (4 uger); første Walk of Fame-historie | LinkedIn live; OG-preview forbedret
Uge 25 | 15 jun – 21 jun | Fundament | Fortsæt redesign; træk Clarity-optagelser fra step-input-side | Push for nyhedsbrev-tilmelding på forsiden; anden Walk of Fame-historie | Audit-dokument for step-input-siden klar
Uge 26 | 22 jun – 28 jun | Fundament | Lancér forsidens nye øverste del | E-mail til tidligere holdkaptajner: 'Tæl Skridt For Hjertet starter 31. august' | Forside v2 live; første fastholdelses-e-mail sendt
Uge 27 | 29 jun – 5 jul | Fundament | Definér rettelser til step-input-siden; audit af profilside | Annoncering af Hjerteforeningen-partnerskab (organisk + e-mail) | Hjerteforeningen-partnerskab offentliggjort
Uge 28 | 6 jul – 12 jul | Optakt | Sidste arbejdsuge før sommer; brief TS3-kreativ produktion | Soft e-mail til tidligere deltagere: 'kom tilbage – nu med Hjerteforeningen' | TS3 kreativt brief leveret
Uge 29 | 13 jul – 19 jul | Optakt | Sommerpause — kun vedligehold | Sommerpause for betalt; organisk holder tempo med Benspænd-indhold | —
Uge 30 | 20 jul – 26 jul | Optakt | Sommerpause fortsætter | Sommerpause fortsætter | —
Uge 31 | 27 jul – 2 aug | Optakt | Sommerpause; LinkedIn-resultater gennemgået | LinkedIn fase 1-resultater; beslutning om skalering | LinkedIn-beslutning dokumenteret
Uge 32 | 3 aug – 9 aug | Optakt | Modtag TS3 kreativ; sidste platform-QA på Edge + iOS | E-mail varme-op-sekvens til tidligere deltagere starter | Alle kreative leverancer modtaget og godkendt
Uge 33 | 10 aug – 16 aug | Lancering | Sidste test før lancering; freeze-øvelse for site + platform | Betalt Meta + Google lanceres; 'sidste chance for tilmelding'-flow live | Betalte kampagner live mandag
Uge 34 | 17 aug – 23 aug | Lancering | Endelig freeze; QA-runde identisk med launch-dag | E-mail til hele listen: TS3 starter på mandag; LinkedIn skalering | Site og platform frosset inden fredag
Uge 35 | 24 aug – 30 aug | Lancering | Daglig Clarity-overvågning; smart events gennemgang | Kickoff-opslag; daglige lykkehjul-vindere på social | TS3 LIVE — 31. august kl. 00:01
Uge 36 | 31 aug – 6 sep | Kampagnen kører | Midt-kampagne engagement-push; bug-triage på platform | Midt-kampagne motivations-e-mail; nudge til lav-aktive holdkaptajner | Midt-kampagne tjek-ind
Uge 37 | 7 sep – 13 sep | Kampagnen kører | Slut-overvågning; indsaml Walk of Fame-historier | Sidste-dage-push e-mail; tak-opslag på social | TS3 slutter søndag 13. september
Uge 38 | 14 sep – 20 sep | Efter kampagnen | Efter-kampagne retrospektiv; dokumentér læringer til TS4 | Tak-e-mail til alle deltagere; Walk of Fame-historier samlet | Retrospektiv-dokument klar

## UX
UX-plan — én designer, 14 uger frem mod TS3
Realistisk kapacitet: 2-3 timer pr. dag på TS, prioriteret efter løftestang.
Uge | Datoer | Fase | Tema | Opgaver | Leverancer | Noter
Uge 23 | 1 jun – 7 jun | Fundament | Tracking-uge | • Geninstaller Clarity-script på taelskridt.dk • Geninstaller Clarity-script på app.taelskridt.dk • Definér smart events sammen med IT Heroes: tilmelding gennemført, første skridt-indtastning, holdkaptajn-invitation sendt, SammenholdsID-dashboard besøgt, lykkehjul-spin • Verificér at events fyres på staging + produktion | Begge Clarity-scripts live; smart events specifikation | Koordinér tidligt på ugen med IT Heroes.
Uge 24 | 8 jun – 14 jun | Fundament | Forside-redesign start + OG-audit | • Påbegynd redesign af forsidens øverste del: synlig kampagne-nedtælling, ligestil Vær med vs LOG IND visuelt, fremhæv SammenholdsID, løft social proof op over folden • Audit af Open Graph-preview-kort til Teams/SharePoint/PowerApps deling • Ret OG-billede, titel, beskrivelse hvor nødvendigt | Forside-mockups (mobil + desktop); OG-preview før/efter | OG-rettelser er en gratis distributionsgevinst.
Uge 25 | 15 jun – 21 jun | Fundament | Step-input-optagelser + iteration | • Træk 20-30 Clarity-optagelser fra step-input-siden, både desktop og mobil • Kategorisér dead-click-mønstre: deaktiveret knap, ser klikbart ud men er ikke, asynkront uden feedback, mobile tap-mål • Skriv resultater op • Iterér forside-redesign baseret på dev-feedback | Audit-dokument for step-input; forside-redesign v2 | Hvis optagelser viser JS-fejl der blokerer indsendelse, eskalér til IT Heroes.
Uge 26 | 22 jun – 28 jun | Fundament | Lancér forside; audit af profilside | • Overdrag forside-redesign til IT Heroes til produktions-deploy • Audit af /users/edit-siden: træk optagelser, identificér årsag til 45% quickback-rate • Skitsér forbedringer til profilsiden | Forside v2 live; profilside-resultater | Slut på fase 1. Status før sommer.
Uge 27 | 29 jun – 5 jul | Fundament | Step-input-rettelser design + FAQ-promotion | • Design af step-input-rettelser baseret på uge 3-resultater — knaptilstande, tap-mål, feedback-tilstande • Fremhæv FAQ verifikation + ikke-gå-sport-spørgsmål over folden eller i tilmeldingsflow • Overdrag til IT Heroes til bygning (lanceres efter sommer) | Step-input-rettelser specifikation; FAQ-promotion-design | Sidste fulde arbejdsuge før sommer.
Uge 28 | 6 jul – 12 jul | Optakt | TS3 kreativt brief + sommer-forberedelse | • Brief TS3 kreativ til fotograf/freelance designer: lifestyle-billeder, kvinder 50+ i danske arbejds- og hjemmekontekster, vertikale mobil-først-formater, Hjerteforeningen co-branding • Brief omfatter: 3-4 helte-billeder, 6-8 social-kort, e-mail-overskrifter, betalt Meta-varianter • Klargør sommer-vedligeholdelsesliste | TS3 kreativt brief leveret | Hjerteforeningen logo-lockup skal godkendes af kampagneleder først.
Uge 29 | 13 jul – 19 jul | Optakt | Sommer uge 1 — kun vedligehold | • Overvåg Clarity for fejl • Triage indkommende bug-rapporter • Gennemgå platform smart event-data — første 6 uger med tracking • Ingen nye design-opgaver | Smart events valideringsrapport | Stort set alle arbejdspladser på ferie. Let hånd.
Uge 30 | 20 jul – 26 jul | Optakt | Sommer uge 2 — kun vedligehold | • Fortsæt overvågning • Dokumentér uventede mønstre til opfølgning efter sommer | — | Stille uge. Brug til personlig genopladning.
Uge 31 | 27 jul – 2 aug | Optakt | Sommer uge 3 — LinkedIn-gennemgang | • Gennemgang af LinkedIn-kampagne Clarity-data: engagerede landingssiden? Hvor faldt de fra? • Tjek ind med TS3 kreativ produktion — leverancer skyldes uge 10 • Let designarbejde på Hjerteforeningen-partnerskabs-side hvis nødvendigt | LinkedIn UX-gennemgang; kreativ checkpoint | Sidste sommer-uge. Aktivitet ramper op herfra.
Uge 32 | 3 aug – 9 aug | Optakt | Kreativ ankommer + platform-QA | • Modtag TS3 kreative leverancer — gennemgå, giv feedback, færdiggør • Påbegynd ende-til-ende QA på tilmeldingsflow: deltager, holdkaptajn, SammenholdsID-admin-stier • Test på Edge desktop, iOS Safari, Chrome Mobile • Endelig Hjerteforeningen co-branding-placering tjekket på tværs af site | Godkendt kreativ-bank; QA-runde 1 rapport | Fase 3 starter midt på ugen. Arbejdet komprimeres herfra.
Uge 33 | 10 aug – 16 aug | Lancering | Sidste platform-rettelser; QA-runde 2 | • Lancér step-input-rettelser hvis QA er ren — koordinér med IT Heroes • Anden QA-runde: fokus på edge cases og mobile flow • Verificér at Clarity smart events stadig fyrer efter deploys • Ret eventuelle blokerende fejl | Step-input-rettelser live (hvis ren); QA-runde 2 rapport | Sidste uge til at lancere UX-ændringer. Alt der ikke er klart fredag udskydes.
Uge 34 | 17 aug – 23 aug | Lancering | Freeze-forberedelse + lancerings-klargøring | • Endelig QA på alle kritiske stier • Site + platform freeze annonceret til mandag 24. aug • Dokumentér kendte problemer til IT Heroes-overvågning • Bekræft Clarity, smart events, alt fyrer | Freeze-tjekliste godkendt | Ingen nye design-opgaver denne uge. Kun stabilisering.
Uge 35 | 24 aug – 30 aug | Lancering | Sidste uge før TS3 live | • Freeze i kraft: ingen risikable deploys • Endelig røg-test fredag • Klargør daglig overvågnings-dashboard til kampagne-launch • Stå standby til mandag morgen go-live | Daglig overvågnings-dashboard klar | Holdkaptajner tilmelder denne uge. Hold øje med friktion i realtid.
Uge 36 | 31 aug – 6 sep | Kampagnen kører | TS3 live — uge 1 | • Daglig Clarity-gennemgang (15-30 min): step-input, statistik, profilside • Smart events overvågning: tilmeldings-rate, første-skridt-rate • Daglig bug-triage med IT Heroes • Kun hotfixes — ingen nye funktioner | Daglige Clarity-noter; bug-triage log | Højeste trafik-uge. Ting går i stykker. Vær tilgængelig.
Uge 37 | 7 sep – 13 sep | Kampagnen kører | TS3 live — uge 2 | • Fortsæt daglig overvågning • Påbegynd efter-kampagne retrospektiv: hvad virkede, hvad gik i stykker, hvad skal rettes før TS4 • Notér mønstre til mellem-kampagne-læring • Saml Walk of Fame-historier indsendt under kampagnen | Midt-kampagne retro-udkast påbegyndt; Walk of Fame-indsamling | Kampagne slutter søndag 13. sep.
Uge 38 | 14 sep – 20 sep | Efter kampagnen | Efter-kampagne retrospektiv | • Fuld Clarity-gennemgang af TS3 platform-data: sammenlign med TS3 2025 baseline • Forbedrede step-input-friktion? Faldt profilside-quickback-rate? • TS3 retrospektiv med IT Heroes: hvad gik i stykker, hvad virkede, hvad skal rettes før TS4 • Dokumentér UX-læringer til næste kampagne-cyklus • Påbegynd scoping af TS4 (9-22. november) | TS3 UX-retro-dokument; TS4 scoping-noter | Stille uge — brug til dyb retrospektiv. Næste kampagne er kun 8 uger væk.

## Marketing
Marketingplan — TS3 2026 (Tæl Skridt For Hjertet × Hjerteforeningen)
Mål: fastholde tidligere holdkaptajner (primært) + rekruttere nye arbejdspladser. Budget: 30.000 kr.
Målgruppe: danske kvinder 45+ på arbejdspladser (Edge, mandage 06-13). Holdkaptajn ofte HR/kommunikation/trivsel, 35-54.
Kampagne-idéer forankret i Hjerteforeningen-partnerskabet
Idé | Beskrivelse
Hver 2. dansker | Hjerteforeningens datapoint — hver anden dansker rammes af hjertesygdom — bruges som hovedkrog. Visuelt: 50% af et arbejdspladsfoto i sort/hvid, 50% i TS-orange. Caption: 'Hver anden af jer får en hjertesygdom. Tæl Skridt For Hjertet — fordi alle skridt beskytter hjertet.' Bruges på Meta, LinkedIn, e-mail.
Pulsér hverdagen | Lånt fra partnerskabsteksten ('får hverdagen til at pulsere'). Kort video eller karrusel der viser, hvordan 10.000 skridt om dagen ser ud i en dansk arbejdsdag — kaffe på vej til møde, frokostgåtur, tur til kollegaen i stedet for Teams-besked. Hjerteforeningen-anker til sidst: 'Sådan passer vi på hjertet.'
Holdkaptajn-tilbagekomst | Målrettet e-mail + LinkedIn-annonce til tidligere holdkaptajner fra listen. Emnelinje: 'Dit hold venter — TS3 starter 31. august, og denne gang er det for hjertet.' Personlig, anerkender at de allerede har gjort arbejdet, lav barriere: bare klik 'kom tilbage'.
Sundhed på arbejdspladsen — HR-vinklen | B2B-vinkel for SammenholdsID. Langt LinkedIn-opslag + e-mail: forebyggelse på arbejdspladsen er billigere end reaktiv sundhedsforsikring. Hjerteforeningen-partnerskabet giver troværdighed. Målrettet HR/kommunikation/trivsel-roller.
Det første skridt | Onboarding-fokuseret indhold til nye arbejdspladser: kort how-to-serie (tilmelding → første hold → første lod). Hostet på sitet, distribueret via betalt søgning og organisk social. Fjerner 'jeg forstår ikke, hvordan det virker'-barrieren.
Walk of Fame for hjertet | Under kampagnen: spotlight hold der går i mindet om nogen med hjertesygdom, eller af forebyggende årsager. Personligt, følelsesladet, passer til partnerskabet. Indsendelses-formular på sitet.
DR / nyhedspitch | Kombinationen af Hjerteforeningens troværdighed + 48.000 deltagere + hjertesundheds-vinkel er pitchbar til danske nyhedsdesks (sundhed, livsstil, erhverv). Værd at lave et fokuseret PR-push i fase 3, selv uden budget — bare en velskrevet e-mail til 5-10 relevante journalister.
Ugentlig marketing-plan
Uge | Datoer | Fase | Tema | Aktive kanaler | Opgaver / udsendelser | Budget denne uge | Noter
Uge 23 | 1 jun – 7 jun | Fundament | Fundament | E-mail, organisk social | • Indfør nye UTM-konventioner på tværs af alle kanaler (utm_campaign=ts3-2026-prelaunch osv.) • Brief LinkedIn-test kreativ — SammenholdsID-fokuseret, B2B-vinkel • Opsæt LinkedIn-annoncekonto hvis ikke gjort • E-mail til tidligere holdkaptajner: 'Save the date: TS3 starter 31. august — denne gang med Hjerteforeningen' • Organisk Facebook-opslag: dato-annoncering med Hjerteforeningen-logo | 0 kr | UTM-oprydning er den vigtigste rettelse denne uge.
Uge 24 | 8 jun – 14 jun | Fundament | LinkedIn-test live | E-mail, organisk social, LinkedIn betalt | • Lancér LinkedIn-annoncesæt: SammenholdsID, målret HR/kommunikation/trivsel i danske arbejdspladser 50+ ansatte (~7.000 kr / 4 uger) • Første Walk of Fame-historie (organisk Facebook + LinkedIn) • Nyhedsbrev-tilmelding fremhævet på nyt forside-design • E-mail-udsendelse: 'Hver 2. dansker'-kampagneidé — etablerer partnerskabshistorien | 1.750 kr (LinkedIn uge 1) | Mandag morgen-udsendelse for e-mail.
Uge 25 | 15 jun – 21 jun | Fundament | Listebygning + Hjerteforeningen-historie | E-mail, organisk social, LinkedIn betalt | • Langt opslag: 'Hvorfor Tæl Skridt og Hjerteforeningen?' — publiceret på TS-site, delt på LinkedIn og Facebook • Anden Walk of Fame-historie • Boost nyhedsbrev-tilmelding ('Få besked') • LinkedIn-annonce fortsætter | 1.750 kr | Langt indhold virker for denne målgruppe (50% nyhedslæsere).
Uge 26 | 22 jun – 28 jun | Fundament | Holdkaptajn-fastholdelses-push | E-mail, organisk social, LinkedIn betalt | • Målrettet e-mail til tidligere holdkaptajner: 'Holdkaptajn-tilbagekomst'-kampagne — personlig, lav-friktion CTA • Segmentér listen: tidligere holdkaptajner der IKKE allerede har tilmeldt TS3 • Tredje Walk of Fame-historie • LinkedIn-annonce uge 3 | 1.750 kr | Vigtigste e-mail i fase 1. A/B-test emnelinjer.
Uge 27 | 29 jun – 5 jul | Fundament | Hjerteforeningen formel annoncering | E-mail, organisk social, LinkedIn betalt | • Formel partnerskabs-annonceringsopslag — co-brandet, med begge logoer, statement fra begge parter • E-mail til hele listen med partnerskabshistorien • LinkedIn-annonce sidste uge • Før-sommer 'sidste push før sommerferien'-e-mail | 1.750 kr (LinkedIn uge 4 slut) | Slut på LinkedIn fase 1-test.
Uge 28 | 6 jul – 12 jul | Optakt | Sidste uge før sommer | E-mail, organisk social | • Før-sommer e-mail-blast: 'Vi tager en pause — vi ses i august. Husk: TS3 starter 31. august' • 'Pulsér hverdagen'-video/karrusel går live på organisk • Saml LinkedIn fase 1-resultater, forbered beslutningsdokument | 0 kr | Sidste meningsfulde kommunikation før sommer-dødvande.
Uge 29 | 13 jul – 19 jul | Optakt | Sommerpause | Kun organisk social (Benspænd) | • 1 organisk Facebook-opslag — Benspænd-fokuseret, lifestyle, lavmælt • Ingen betalt, ingen e-mail • Nyhedsbrev-tilmelding forbliver live på sitet | 0 kr | Arbejdspladser lukkede.
Uge 30 | 20 jul – 26 jul | Optakt | Sommerpause | Kun organisk social | • 1 organisk Facebook-opslag — Walk of Fame eller Benspænd • Vedligehold nyhedsbrev-tilmelding • Planlæg/forbered august-relancering | 0 kr | Stille uge.
Uge 31 | 27 jul – 2 aug | Optakt | Sommer-slut + LinkedIn-beslutning | Organisk social | • 1 organisk opslag der antyder TS3 — 'En måned til. Er du klar?' • Færdiggør LinkedIn-skalerings-beslutning baseret på fase 1-resultater • Brief eventuelle yderligere betalte Meta-kreativer • Verificér kreativ-leverancer skyldes uge 10 | 0 kr | Vækkelses-signal-uge. Blødt.
Uge 32 | 3 aug – 9 aug | Optakt | Fase 3 optakt | E-mail, organisk social, betalt Meta soft-start | • E-mail: 'Vi er tilbage — TS3 starter om 4 uger' • Begynd betalt Meta soft-launch (lavt budget, bred målretning) — test kreativ-varianter • Daglige organiske opslag: nedtælling begynder • 'Det første skridt'-onboarding-indhold går live på sitet | 1.500 kr (Meta soft) | Fase 3 starter midt på ugen.
Uge 33 | 10 aug – 16 aug | Lancering | Aktiv rekruttering | E-mail, organisk social, betalt Meta, betalt Google, LinkedIn (hvis skaleret) | • Betalt Meta skaleret til fuldt budget (~4.000 kr denne uge) • Betalt Google Search lanceres: brandede + kategori-relaterede søgeord (~1.500 kr denne uge) • LinkedIn-skalering hvis godkendt (~1.500 kr) • E-mail: 'Sundhed på arbejdspladsen'-vinkel til HR/SammenholdsID-liste • 2-3 organiske opslag: variationer af 'Hver 2. dansker'-kreativ | 7.000 kr | Højeste ugentlige spend indtil kampagne live.
Uge 34 | 17 aug – 23 aug | Lancering | Sidste uge før lancering | E-mail, organisk social, betalt Meta, betalt Google, LinkedIn | • E-mail-blast til hele listen: 'TS3 starter på mandag. Sidste chance for at melde sig til' • Betalt Meta fortsætter (~4.000 kr) • Betalt Google fortsætter (~1.500 kr) • LinkedIn final-push hvis kører • PR-push: pitch til danske nyhedsdesks (sundhed, livsstil, erhverv) — 5-10 journalister, velskrevet e-mail | 6.500 kr | Sidste uge med aktiv rekruttering.
Uge 35 | 24 aug – 30 aug | Lancering | Lanceringsuge | E-mail, organisk social, betalt Meta, betalt Google | • Sidste-chance-e-mail: 'TS3 begynder på søndag — sidste chance' • Betalt Meta og Google trappes ned efterhånden som tilmelding lukker • Organisk nedtælling intensiveres: fredag-opslag, søndag-aften-opslag • Send 'Walk of Fame for hjertet'-indsendelses-formular til tidligere Walk of Fame-deltagere | 3.500 kr | De fleste arbejdspladser har commited inden onsdag.
Uge 36 | 31 aug – 6 sep | Kampagnen kører | Kampagne live — uge 1 | E-mail, organisk social (daglig) | • Mandag: kampagne-kickoff-opslag (organisk Facebook + LinkedIn + Instagram) • Tirsdag e-mail: 'I gang — sådan kommer du godt fra start' (deltager-fokuseret) • Daglige organiske opslag: lykkehjul-vindere, holdkaptajn-shout-outs, Hjerteforeningen-hjertesundheds-tips • Stop alt betalt — skift til engagement | 0 kr | Marketing-fokus skifter til fastholdelse/engagement.
Uge 37 | 7 sep – 13 sep | Kampagnen kører | Kampagne live — uge 2 | E-mail, organisk social (daglig) | • Midt-uges e-mail: 'Hold momentum — du er halvvejs' (motivation + resterende lodder-matematik) • Daglig organisk: topholds-spotlight, Walk of Fame for hjertet-indsendelser, Hjerteforeningen-indhold • Fredag e-mail: 'Sidste weekend — gør det tæller' • Søndag aften: tak-opslag; kampagne slutter | 0 kr | Sidste kampagne-uge. Planlæg efter-kampagne-retro til uge 38.
Uge 38 | 14 sep – 20 sep | Efter kampagnen | Efter-kampagne retrospektiv | E-mail, organisk social | • Mandag: tak-e-mail til alle deltagere — vinder-annoncering, Walk of Fame-højdepunkter • Midt-uges opslag: resultats-opsummering med Hjerteforeningen co-branding • Send Walk of Fame indsendelses-deadline-påmindelse • Saml marketing-retrospektiv: kanal-for-kanal performance, hvad skal gentages til TS4, hvad skal droppes | 0 kr | Stille uge til spend. Brug til dyb analyse — TS4 starter 9. november.
SAMLET BUDGET |  |  |  |  | Estimat baseret på ugentlige tal ovenfor: | ≈ 30.000 kr